| پروژه های کلنگ زنی و قابل افتتاح و بهره برداری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج1404 دهه فجر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | عنوان پروژه | درصد پیشرفت فیزیکی |  | نوع و ماهیت |  | دستگاه اجرائی | محل اجراء |  | زیربنا | کل اعتبار پروژه ( میلیارد تومان ) |  | سال شروع | سال بهره برداری |
|  |  | فروردین 1404 | بهمن 1404 | خیر ساز | سایر |  | شهرستان | شهر یا روستا |  | هزینه شده برای افتتاحی | پیش بینی شده برای کلنگ زنی ها |  |  |
| 1 | اورژانس شهری | 50% |  |  |  | خیر – دانشگاه علوم پزشکی | بهمئی | بهمئی | 165 | 20 | 15 | 1404 |  |
| 2 | پایگاه اورژانس جاده ای | 40% |  |  |  | خیر – دانشگاه علوم پزشکی | چرام | چرام | 105 | 11 | 15 | 1403 |  |
| 3 | مرکز سوانح سوختگی | 85% |  |  |  | خیر – دانشگاه علوم پزشکی | گچساران | گچساران | 2700 | 250 |  | 1401 | 1404 |
| 4 | همرا سرای بیمارستان | 80% |  |  |  | خیر – دانشگاه علوم پزشکی | دهدشت | دهدشت | 500 | 15 | 105 | 140 2 |  |
| 5 | همراه سرای بیمارستان امام سجاد | 100% |  |  |  | خیر – دانشگاه علوم پزشکی | یاسوج | یاسوج |  |  |  | 1395 | 1404 |
| 6 | بخش دیالیز | 100% |  |  |  | خیر – دانشگاه علوم پزشکی | چرام | چرام | 60 | 2 |  | 1404 | 1404 |
| 7 | خانه بهداشت تل زری | 95% |  |  |  | خیر – دانشگاه علوم پزشکی | کهگیلویه | کهگیلویه | 95 |  |  | 1404 |  |
| 8 | همراه سرای بیمارستان جلیل | 5% |  |  |  | خیر – دانشگاه علوم پزشکی | بویراحمد | بویراحمد | 360 | 360 |  | 1404 |  |
| 9 | مسجد بیمارستان بی بی حکیمه |  |  |  |  | خیر – دانشگاه علوم پزشکی | گچساران | گچساران | 100 | 16 |  | 1404 | 1404 |
| 10 | همراه سرای بیمارستان بی بی حکیمه گچساران | 5% |  |  |  | خیر – دانشگاه علوم پزشکی | گچساران | گچساران | 300 |  |  |  | 1404 |
| 11 | مرکز شیمی‌درمانی ۹ تختخوابی بیمارستان امام خمینی (ره) دهدشت | 5% |  |  |  | خیر – دانشگاه علوم پزشکی | دهدشت | دهدشت | ۲۵۰ | 5 | 30 | 1404 | 1405 |
| 12 | احداث2 باب پایگاه اورژانس | 5% |  |  |  | خیر – دانشگاه علوم پزشکی | یاسوج | یاسوج | 105 | 1/5 | 3/5 |  |  |
|  | میانگین / جمع |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

نام پروژه:مرکز سوانح و سوختگی بیمارستان بی بی حکیمه خاتون گچساران                      زیربنا:1000 متر مربع                                       مبلغ هزینه شده:250 میلیارد ریال

سال شروع:1397                                    سال پایان:1406                                 درصد چیشرفت فیزیکی فروردین:                          درصد پیشرفت فیزیکی:85 درصد

نام پروژه:پایگاه شهری اورژانس 115 شهرستان بهمئی                                              زیربنا:165 متر مربع                                         مبلغ هزینه شده:20 میلیارد ریال

سال شروع:1404                                  سال پایان:1405                              درصد چیشرفت فیزیکی فروردین:    -                      درصد پیشرفت فیزیکی:60درصد

نام پروژه:پایگاه بین جاده ای اورژانس 115تمبی  شهرستان چرام                                             زیربنا:105 متر مربع                                         مبلغ هزینه شده15 میلیارد ریال

سال شروع:1404                                             سال پایان:1405                                    درصد پیشرفت فیزیکی فروردین:   -                      درصد پیشرفت فیزیکی:30 درصد

نام پروژه:خانه بهداشت تل زری شهرستان کهگیلویه                                                  زیربنا:100 متر مربع                                         مبلغ هزینه شده:30 میلیارد ریال

سال شروع:1404                                             سال پایان:1405                        درصد پیشرفت فیزیکی فروردین1404:                         درصد پیشرفت فیزیکی1404 :95 درصد

نام پروژه:احداث همراه سرای بیمارستان امام خمینی دهدشت                                                      زیربنا:500 متر مرب                                            مبلغ هزینه شده:105 میلیارد ریال

سال شروع:1402                                       سال پایان:1405                               درصد پیشرفت فیزیکی فروردین1404:                         درصد پیشرفت فیزیکی1404 :80 درصد

نام پروژه:تعمیر بخش دیالیز شهرستان چرام                                                                 زیربنا: 60 مترمربع                                            مبلغ هزینه شده:20 میلیارد ریال

سال شروع:1404                                            سال پایان:1404                          درصد پیشرفت فیزیکی فروردین1404:                درصد پیشرفت فیزیکی1404: 100درصد

نام پروژه:مسجد بیمارستان بی بی حکیمه خاتون شهرستان گچساران                                                              زیربنا: 100 مترمربع                         مبلغ هزینه شده:16 میلیارد ریال

سال شروع:1404                           سال پایان: 1406                                        درصد پیشرفت فیزیکی فروردین1404:                             درصد پیشرفت فیزیکی1404: 5درصد

نام پروژه :همراه سرای بیمارستان امام سجاد یاسوج                                                              زیربنا: 750 مترمربع                         مبلغ هزینه شده:150 میلیارد ریال

سال شروع:1395                                                     سال پایان:  1404                         درصد پیشرفت فیزیکی فروردین1404:          درصد پیشرفت بهمن1404: 100 درصد

نام پروژه :همراه سرای بیمارستان جلیل یاسوج                                                              زیربنا: 360 مترمربع                         مبلغ هزینه شده:100 میلیارد ریال

سال شروع:1404                                                     سال پایان:1406                         درصد پیشرفت فیزیکی فروردین1404:          درصد پیشرفت بهمن1404: 5درصد

نام پروژه :   مرکز شیمی‌درمانی ۹ تختخوابی بیمارستان امام خمینی (ره) دهدشت                     زیربنا:    زیربنای ۲۵۰ متر                                                هزینه شده: 5 میلیارد

سال شروع:1404                                                     سال پایان:1405                         درصد پیشرفت فیزیکی فروردین1404: 5%                             درصد پیشرفت بهمن1404: 5درصد